## Gantt NuryBase
Actividad | Fase 1 |  |  |  | Fase 2 | [10 empty] | Fase 3
| S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | S11 | S12 | S13 | S14 | S15 | S16 | S17 | S18
FASE 1: PLANIFICACIÓN | bar: Fase 1 S1 to Fase 1 S4
Toma de Requerimientos y Definición | bar: Fase 1 S1 to Fase 1 S2
Definición de Arquitectura y Backlog | bar: Fase 1 S3 to Fase 1 S4
HITO 1 - Fase 1 (Proyecto Definido) | bar: Fase 1 S4
Sprint 0 | bar: Fase 2 S5
Configuración Inicial de Entorno y BD | bar: Fase 2 S5
Sprint 1 | bar: Fase 2 S6 to Fase 2 S8
Módulo de Usuarios y Autenticación, Modelado de vistas | bar: Fase 2 S6
Punto de Venta: Catálogo y Carrito | bar: Fase 2 S7
Punto de Venta: Cierre y Anulación | bar: Fase 2 S8
HITO 2 - Fase 2 (POS Funcional) | bar: Fase 2 S7
Sprint 2 | bar: Fase 2 S9 to Fase 2 S12
Lógica de Inventario y Recetas | bar: Fase 2 S9 to Fase 2 S10
Abastecimiento y Agregar Facturas por archivos XML | bar: Fase 2 S11
Alertas de stock | bar: Fase 2 S12
HITO 3 - Fase 2 (Inventario Funcional) | bar: Fase 2 S10
Sprint 3 | bar: Fase 2 S13 to Fase 2 S15
Módulo Admin: Perfiles y Promociones | bar: Fase 2 S13
Reportes y Cuadraturas | bar: Fase 2 S14
Análisis Predictivo (IA) | bar: Fase 2 S15
HITO 4 - Fase 2 (MVP Finalizado) | bar: Fase 2 S14
FASE 3: CIERRE | bar: Fase 3 S16 to Fase 3 S18
Documentación Técnica y Manuales | bar: Fase 3 S16
Preparación de Demo y Entorno | bar: Fase 3 S17
Defensa de Proyecto de Título | bar: Fase 3 S18