## Impediment Log
Registro de Impedimentos (Impediment Log)
Completar solo las celdas resaltadas en amarillo. La columna 'Días abierto' y el resumen se calculan automáticamente.
ID | Fecha reportado | Impedimento | Descripción | Reportado por | Responsable | Estado | Fecha resolución | Días abierto | Notas / Acciones
1 | 2026-09-14 | Falta de lista de proveedores | El equipo no cuenta con la lista de proveedores de nury's para ingresarlo en la base de datos | Sebastian Sepulveda | Maher Darwish | Cerrado | 2026-09-14 | 0 | -
2 | 2026-09-21 | Falta SKU de productos | La lista no cuenta con los SKU de los productos que se venden en el negocio | Nelson Alfaro | Maher Darwish | Cerrado | 2026-09-22 | 1
3 | 2026-09-27 | Sin conexion en BD | pgAdmin pide contraseña para poder ingresar, al ingresar una contraseña valida da un error | Sebastian Sepulveda | Nelson Alfaro | Cerrado | 2026-09-28 | 1
Leyenda: celdas amarillas = completar manualmente · ID y Días abierto se calculan solos · fila 5 es un ejemplo de referencia.
Formulas:
Días abierto = IF([Impedimento]="","",IF([Fecha resolución]="",TODAY()-[Fecha reportado],[Fecha resolución]-[Fecha reportado]))

## Resumen
Resumen de Impedimentos
Estado | Cantidad
Abierto | 0
En progreso | 0
Escalado | 0
Resuelto | 0
Cerrado | 3
Total | 3
Prioridad | Cantidad
Baja | 0
Media | 0
Alta | 0
Urgente | 0
Impedimentos activos (no resueltos) | 0
Estos totales se actualizan automáticamente a partir de la hoja 'Impediment Log'.