Sprint Retrospective

Plantilla de documentación  |  Sprint N.º 1

# 1. Información general

| Equipo / Proyecto | NuryBase — Sistema de gestión de ventas e inventario para Nury's (Capstone, Duoc UC). |
| --- | --- |
| Sprint N.º | Sprint 1 |
| Periodo del Sprint | 14/09/2026 – 04/10/2026 |
| Fecha de la retrospectiva | 04/10/2026 |
| Duración | 15 minutos |
| Facilitador/a | Nelson Alfaro (Scrum Master) |
| Escriba / Responsable del acta | Maher Darwish |
| Formato / Dinámica utilizada | Start-Stop-Continue |

# 2. Participantes

| Nombre | Rol | Asistencia |
| --- | --- | --- |
| Maher Darwish | Development Team | Presente |
| Nelson Alfaro | Scrum Master | Presente |
| Patricio Menares | Development Team | Presente |
| Sebastián Sepulveda | Development Team | Presente |
| Manuel Santana | Product Owner | Ausente |

# 3. Resumen del Sprint

## Objetivo del Sprint

## Dejar operativo el núcleo del punto de venta —autenticación con roles, catálogo, carrito, medios de pago y comprobante, con el turno de caja controlado.

## Métricas clave

| Métrica | Planificado | Real | Comentarios |
| --- | --- | --- | --- |
| Historias de usuario | 13 |  | 13 tarjetas en "Historias de usuario" |
| Tareas del Sprint Backlog | 42 | 10 finalizadas | 22 por hacer, 5 en progreso, 5 en pruebas |
| Casos de prueba ejecutados | 65 | 27 aprobados | 38 quedaron pendientes |
| Cumplimiento del objetivo |  | Parcial | el POS quedó funcionando, pero inventario y reportes no |

Otras métricas opcionales: velocidad, burndown, defectos encontrados, deuda técnica, cumplimiento del objetivo (Sí / Parcial / No).

# 4. Seguimiento de acciones del Sprint anterior

| Acción comprometida | Responsable | Estado | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- |
| No aplica |  | Hecha / En curso / No hecha |  |

# 5. Resultados de la retrospectiva

## ✔  ¿Qué salió bien? (Continuar)

- El núcleo del POS quedó funcionando de punta a punta: login con JWT, catálogo, carrito, medios de pago con cálculo de vuelto y comprobante digital.

- La arquitectura PostgreSQL + PostgREST + Angular se validó temprano: las funciones RPC y las políticas RLS funcionaron para separar cajero de administrador.

- Se formalizó el plan de pruebas con 65 casos trazados uno a uno a los criterios de aceptación, y se automatizaron los primeros con Playwright.

## ✘  ¿Qué no salió bien? (Dejar de hacer / Mejorar)

- Los criterios de aceptación se reescribieron en Trello después de construir el plan de pruebas, y la planilla quedó desalineada (24 casos nuevos que hubo que agregar a mano).

- 5 tareas quedaron estancadas en la columna "Pruebas" sin ejecutarse, y 38 de 65 casos siguen pendientes.

- H2.1 y H2.3 cambiaron de prioridad (SHOULD → MUST) a mitad del sprint, sin que eso se reflejara en el resto de la documentación.

## 💡  ¿Qué podemos probar? (Ideas / Comenzar)

- Congelar los criterios de aceptación al cerrar el Sprint Planning; si cambian después, entran al sprint siguiente.

- Definition of Done explícita: una historia no se cierra sin su caso de prueba ejecutado y en estado Aprobado.

- Que cada quien actualice su tarjeta de Trello en la daily, no el día antes de la entrega.

- Reservar las últimas 4 horas del sprint para documentación y evidencias.

## Impedimentos y riesgos identificados

| Impedimento / Riesgo | Impacto (Alto / Medio / Bajo) | Escalar a |
| --- | --- | --- |
| Productos sin código de barras (empanadas) sin solución definida | Medio | Manuel Santana |
| Falta de datos del negocio (proveedores, personal, catálogo) | Medio | Manuel Santana |

# 6. Plan de acción

Define pocas acciones, concretas, con responsable y fecha. Se revisarán en la próxima retrospectiva.

| # | Acción | Responsable | Fecha límite | Criterio de éxito |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Escribir la Definition of Done del equipo y fijarla en el tablero: una tarjeta pasa a "Finalizado" solo con código revisado y caso de prueba ejecutado | Nelson |  | DoD visible en Trello y aplicada desde la primera tarjeta del Sprint 2 |
| 2 | Congelar criterios en el Planning y sincronizar Trello ↔ planilla | Nelson |  | Cada historia tiene el mismo texto en ambos lados |
| 3 | Conseguir de Manuel los datos del negocio | Maher |  | Contexto de la presentación sin datos aproximados |

# 7. Reconocimientos

Agradecimientos y logros destacados del equipo durante el Sprint.

- Patricio, por sacar el POS y el panel de administración completos

- Sebastián, por dejar el cierre de caja cuadrando con las ventas del turno"

# 8. Salud del equipo (opcional)

Califica del 1 (muy bajo) al 5 (muy alto).

| Dimensión | Puntuación (1–5) | Comentarios |
| --- | --- | --- |
| Colaboración |  |  |
| Comunicación |  |  |
| Claridad de objetivos |  |  |
| Carga de trabajo |  |  |
| Calidad técnica |  |  |

Otras dimensiones sugeridas: comunicación, claridad de objetivos, carga de trabajo, calidad técnica, motivación.

# 9. Notas adicionales y próxima retrospectiva

| Notas adicionales | Comentarios, decisiones o contexto relevante |
| --- | --- |
| Fecha próxima retrospectiva | al cierre del Sprint 2. |
| Aprendizajes clave | Un criterio de aceptación que cambia después de escrito el caso de prueba cuesta el doble: hay que rehacer la prueba y la documentación." |